温人大办〔2022〕20号

关于组织市人大代表分组监督2022年“一府

两院”重点工作和民生实事项目的通知

市人大各代表小组：

2022年是党的二十大召开之年，是全面开启现代化建设、迈向第二个百年奋斗目标、进军新征程的关键之年。为进一步激发监督活力，加强代表小组分组监督工作，助推“一府两院”年度重点工作落实、民生实事项目落地，根据市人大常委会2022年工作计划，经主任会议研究，决定组织市人大代表对2022年“一府两院”重点工作和民生实事项目实施分组监督。现将有关事项通知如下：

一、分组监督的组织主体和内容

分组监督在市人大常委会的领导下，由市人大各代表小组组织全体市人大代表负责实施。分组监督的内容为2022年“一府两院”重点工作、市十七届人大一次会议代表票决确定的2022年民生实事项目和各辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作的推进情况（具体见附件1）。

二、分组监督的工作安排

分组监督工作自4月1日开始，至12月20日结束。具体分三个步骤进行：

（一）组织准备（4月1日至4月30日）

4月上旬，市人大常委会主任会议讨论制订工作方案。4月中下旬，市人大常委会召开会议，部署代表分组监督工作，明确工作要求。各代表小组根据市人大常委会部署和要求，按照工作分工，结合“一府两院”各项重点工作年度计划安排、民生实事项目建设计划安排（具体见附件2）以及各辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作安排情况，讨论制订本小组跟踪监督工作方案，对本小组分组监督工作进行动员部署，并将小组跟踪监督方案于4月29日前，报市人大常委会办公室。监督工作方案包括监督内容、监督方式、监督时间节点等，要求代表小组集中活动不少于3次。

（二）跟踪监督（4月30日至11月30日）

各代表小组按照跟踪监督工作方案，采取专题视察、走访座谈、听取汇报、明察暗访等多种形式，及时掌握联系重点工作的进展情况，跟踪监督各项工作的推进落实。8月份，组织代表分线听取和审议2022年“一府两院”重点工作和民生实事项目进展情况汇报，并就上阶段工作进展、下阶段工作措施分别进行满意度和可行性测评，代表审议意见和测评结果由市人大常委会办公室梳理汇总后反馈“一府两院”及有关部门。8月份以后，各代表小组继续抓好跟踪监督工作。

（三）回顾总结（12月1日至12月20日）

12月上旬，各代表小组召开会议，对联系重点工作和民生实事项目的完成情况进行回头看，分析总结本小组分组监督工作情况及经验做法，并将书面总结报市人大常委会办公室。12月中旬，市人大常委会召开会议，听取各代表小组分组监督情况汇报，总结代表分组监督工作。涉及政府工作的代表分组监督工作情况由市人大常委会在市人大常委会、市人民政府年度工作对接会上向市人民政府进行通报。市十七届人大二次会议将对2022年民生实事项目建设情况进行满意度测评。

三、分组监督的工作要求

（一）精心组织，认真履职。各代表小组要按照市人大常委会统一部署，切实加强组织领导，强化服务保障，多项举措激发代表活力，积极动员代表广泛深入地参与分组监督工作，依法履行代表职责。要认真总结、借鉴以往的实践经验，精心制订监督方案，运用多种监督方式、监督手段，形成监督合力，力求取得更大效果。

（二）精准监督，注重实效。各代表小组要围绕主旨，突出重点，深入开展工作调研，提升监督的精准度。要切实加强与责任单位的联系，随时掌握其工作进展情况，把握好知情、沟通、反馈三个环节的工作，抓住工作中的重要环节，提出切实可行的意见建议，推进重点工作的进展和落实。重视追踪问效，做到监督和支持相结合，凝心聚力，协调一致推动发展，扎实推进各项工作目标、责任的全面落实。

（三）认真总结，及时反馈。各代表小组要认真做好监督工作的梳理和总结，按照市人大常委会安排的各个时间节点，及时向市人大常委会办公室反馈监督内容的工作推进情况和监督实践的创新举措、成功经验。对工作中确有困难的，要及时向市人大常委会办公室反馈，由市人大常委会办公室统一协调，促进分组监督工作上下联动，取得实实在在的成效。

附件：1.2022年“一府两院”重点工作和民生实事项目代表

分组监督方案

2.2022年温岭市政府民生实事项目建设计划表

温岭市人大常委会办公室

2022年4月18日

抄送：台州市人大办，市委办、市府办、市政协办，市人民法院、人民检察院，市直各单位，市人大各工委、各街道工委，各镇人大主席团。

温岭市人大常委会办公室                2022年4月18日印发

附件1：

2022年“一府两院”重点工作和民生实事项目代表分组监督方案

| 序号 | 代表 小组 | 工 作 内 容 | 责任领导 | 责任单位 | 联系委办 | 联系领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太平 | 提升居住环境。 | 金加树 | △市住房和城乡建设局、△市农业农村和水利局、△市综合行政执法局、各镇（街道） | 城建环资 工委 | 王振翔 |
|  |  | 有序实施主城区重点区块成片整体改造，新签约3000户以上，抓好肖泉、莘塘等村安置小区复建。 |  | △市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市农业农村和水利局、市城发集团、太平街道、城东街道、城西街道、各包干责任单位 |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 2 | 城东 | 健全切实解决执行难长效机制，以更大力度惩治拒不履行、逃避执行违法犯罪行为，以更实举措切实保障胜诉当事人的合法权益。 | 汪勇钢 | △市人民法院 | 法制和监察司法工委 | 潘立平 |
|  |  | 三问一评（卫生医疗机构风险隐患专项整治），辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 代表 小组 | 工 作 内 容 | 责任领导 | 责任单位 | 联系委办 | 联系领导 |
| 3 | 城西 | 健康惠民工程。 | 王敏峰 | △市卫生健康局、△市红十字会、市教育局、市应急管理局、市市场监管局、各镇（街道） | 教科文卫 工委 | 戴美忠 |
|  |  | 加快建设市公共卫生临床中心、台州市肿瘤医防公共卫生中心、市妇幼公共卫生中心、市中医院新院址改扩建工程，着力提升医疗服务能力，县域就诊率和基层就诊率分别稳定在92%、66%以上。 |  | △市卫生健康局 |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 4 | 城北 | 积极回应社会发展需求，进一步完善涉企案件办理模式，推动企业合规建设，做好企业合规“后半篇文章”，让检察行为和检察实效以“看得见”的方式彰显。 | 屈亚军 | △市人民检察院 | 法制和监察司法工委 | 潘立平 |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 代表 小组 | 工 作 内 容 | 责任领导 | 责任单位 | 联系委办 | 联系领导 |
| 5 | 横峰 | 保障食品安全。 | 徐 明 | △市市场监管局、市教育局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市综合行政执法局、市消防救援大队、各镇（街道） | 财经工委 | 骆立方 |
|  |  | 注重引进头部企业、优质企业，培育夜间经济、流量经济等新业态，拓展大宗消费、新零售等内销渠道，力促服务业增加值增长7.3%、社会消费品零售总额增长8.5%。 |  | △市商务局、市发改局 |  |  |
|  |  | 三问一评（专业市场、农贸市场安全隐患专项整治），辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 6 | 泽国 | 力争引进5亿元以上项目20个，其中20亿元以上重大产业项目5个，努力实现100亿元项目“零”的突破。 | 余海波 | △市投资促进中心 | 财经工委 | 骆立方 |
|  |  | 紧跟“快时尚”消费特点，加快鞋业研发设计、质量检测、智能生产、电商直播等产业配套项目落地，建成汇富春天二期。 |  | △市经信局、△市商务局、市科技局、市市场监管局、城北街道、横峰街道、泽国镇 |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 代表 小组 | 工 作 内 容 | 责任领导 | 责任单位 | 联系委办 | 联系领导 |
| 7 | 大溪 | 锚定泵与电机千亿级产业集群目标，开工建设泵与机电智造园、高效节能泵及控制系统项目，加快龙头泵企重点项目建设，打造更高质量、更具竞争力的泵与电机国家新型工业化产业示范基地。 | 余海波 | △市经信局 | 代表选任 工委 | 李海兵 |
|  |  | 持续深化“亩均论英雄”改革，推动制造业扩量提质，抓好100个老旧工业点改造、100个零地技改工程，新增规上工业企业150家，完成亩均税收4万元以下企业清零，力争规上工业亩均税收、亩均增加值、全员劳动生产率分别达到21万元、121万元、17万元/人以上。 |  | △市经信局、市自然资源和规划局 |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 8 | 松门 | 全民健身工程。 | 王敏峰 | △市体育事业发展中心、△市住房和城乡建设局、△市农业农村和水利局、各镇（街道） | 教科文卫 工委 | 戴美忠 |
|  |  | 深度谋划隘顽湾海岸旅游休闲带、水桶岙国际度假区、龙门湖整体开发、城市酷玩项目，加快启动南部滨海景观廊道、金沙湾夜景、城南娱湾小镇、松门乌岩石屋群项目，开工建设滨海绿道二期、石塘半岛旅游集散中心、曙光文化酒店、澜山文旅项目，开业投运坞根研学中心。 |  | △市文化和广电旅游体育局、市发改局、市交通运输局、温岭经济开发区、市交旅集团、太平街道、松门镇、石塘镇、城南镇、坞根镇 |  |  |
|  |  | 检海行动，辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 代表 小组 | 工 作 内 容 | 责任领导 | 责任单位 | 联系委办 | 联系领导 |
| 9 | 箬横 | 交通出行便民。 | 金加树 | △市住房和城乡建设局、△市发改局、市供电局、市城发集团、市文化和广电旅游体育局、市教育局、市卫生健康局、温岭新城开发区、相关镇（街道） | 城建环资 工委 | 王振翔 |
|  |  | 全面启动百村全域土地整治，完成用地复垦、旱改水各1000亩，垦造耕地1500亩。 |  | △市自然资源和规划局、市农业农村和水利局、市财政局 |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 10 | 新河 | 社会养老服务。 | 赵梅英 | △市民政局、相关镇（街道） | 社会建设 工委 | 狄德兴 |
|  |  | 加快拆除历史遗留应拆屋，力争完成农房审批1万间（套）以上。 |  | △市农业农村和水利局、市自然资源和规划局 |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 代表 小组 | 工 作 内 容 | 责任领导 | 责任单位 | 联系委办 | 联系领导 |
| 11 | 石塘 | 农村饮水安全。 | 赵梅英 | △市农业农村和水利局、市水务集团、相关镇（街道） | 农业农村 工委 | 狄德兴 |
|  |  | 动工建设礁山渔港渔业码头、落星山岛生态修复项目、中心渔港石塘港区疏浚项目。 |  | △市港航口岸和渔业管理局、松门镇、石塘镇 |  |  |
|  |  | 检海行动，辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 12 | 滨海 | 提升公共安全。 | 张 钊 | △市消安委办、△市港航口岸和渔业管理局、△市公安局、市住房和城乡建设局、市供电局、市消防救援大队、市城发集团、各镇（街道） | 人大办 | 李海兵 |
|  |  | 加快构建“大安全、大应急、大减灾”体系，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，打好安全生产综合整治三年行动收官战，持续完善“10分钟灭火救援圈”，力保较大以上事故“零发生”、一般事故“双下降”。 |  | △市应急管理局、市消安委办、市消防救援大队，市级有关单位 |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 代表 小组 | 工 作 内 容 | 责任领导 | 责任单位 | 联系委办 | 联系领导 |
| 13 | 温峤 | 稳步推进 “两高”联络线、228国道城东至温峤段、81省道支线石塘段、牧长路工程，力争开工建设204省道泽国至温峤段、大塘线改建工程、甬台温高速公路温岭段拓宽工程，深化324省道石桥头至温峤段前期工作。 | 徐 明 | △市交通运输局、△温岭联络线指挥部 | 城建环资 工委 | 王振翔 |
|  |  | 建成投用工量刃具科创园。 |  | △市市场集团、市科技局、温峤镇 |  |  |
|  |  | 三问一评（电信网络新型违法犯罪专项整治），辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 14 | 城南 | 教育扩面提质。 | 王敏峰 | △市教育局、△市卫生健康局、市社发集团、相关镇（街道） | 教科文卫 工委 | 戴美忠 |
|  |  | 关爱儿童成长。 |  | △市教育局、△市妇联、△市民政局、△市卫生健康局、团市委、市红十字会、各镇（街道） |  |  |
|  |  | 三问一评（危险化学品安全治理），辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 代表 小组 | 工 作 内 容 | 责任领导 | 责任单位 | 联系委办 | 联系领导 |
| 15 | 石桥头 | 深化国资国企改革“五大攻坚”行动，整合推动资源资产化、资产资本化、资本证券化。 | 张 钊 | △市财政局、市级有关单位 | 预算工委 | 骆立方 |
|  |  | 深化数字政府建设，强化浙里办、浙政钉应用集成，加快推进城市内涝智能监管、文物智慧监管、“数智金融”服务等应用落地，全面建成“掌上办事”“掌上办公”“掌上治理”之市。 |  | △市大数据局、市住建和城乡建设局、市文化和广电旅游体育局、市金融工作中心、市行政服务中心 |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |
| 16 | 坞根 | 深入推进“农业双强”行动，全面启动全域宜机化改造试点县创建，建成高标准农机综合服务中心3个、农机创新研究试验基地1个。 | 赵梅英 | △市农业农村和水利局 | 农业农村 工委 | 狄德兴 |
|  |  | 探索发展强村公司，稳步推进农民持股计划，拓宽村集体经济增收渠道。 |  |  |  |  |
|  |  | 辖区内强工兴市、全域整治、国资改革工作。 |  |  |  |  |

注：1.“△”为牵头单位；2.加黑内容为民生实事项目。

附件2：

2022年温岭市政府民生实事项目建设计划表

| 序号 | 项目名称 | 一季度形象进度 | 二季度形象进度 | 三季度形象进度 | 四季度形象进度 | 牵头单位 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康惠民工程 | 第(1)（2）项：完成实施方案制定下发，对接乡镇相关工作。 第（3）项：与相关单位联系，讨论AED投放初步方案；准备AED设备招投标等相关前期工作。 | 第(1)（2）项：完成项目筛查任务的30%。 第（3）项：制定AED投放布点方案；完成AED设备采购。 | 第(1)（2）项：完成项目筛查任务的80%。 第（3）项：完成50台AED投放，完成应急救护知识宣传和技能培训工作。 | 第(1)（2）项：11月底前全面完成筛查任务。 | 市卫生健康局 市红十字会 | 市教育局、市应急管理局、市市场监管局、各镇（街道） |
| 2 | 教育扩面提质 | 第(1)项：箬横白峰幼儿园改建工程开工；城南镇横山幼儿园改建工程所幼儿园完成图纸设计；太平街道锦屏幼儿园新建工程、新河镇塘下幼儿园拆建工程、箬横乌沙幼儿园改建工程、横峰街道悦景园配套小区幼儿园装饰工程、云樾观岭配套小区幼儿园装饰工程、城东街道山南前幼儿园新建工程6所幼儿园方案设计。 第（2）项：完成采购预公告发布,采购需求发布，确认书申报。 第（3）项：完成1100个新增点位摸排，完成300个新增托位登记备案，并录入民生实事系统。 | 第（1）项：箬横白峰幼儿园改建工程1所幼儿园完成装饰施工70%；城南镇横山幼儿园改建工程所幼儿园完成预算审核、招标发布；太平街道锦屏幼儿园新建工程、新河镇塘下幼儿园拆建工程、箬横乌沙幼儿园改建工程、横峰街道悦景园配套小区幼儿园装饰工程、云樾观岭配套小区幼儿园装饰工程、城东街道山南前幼儿园新建工程6所幼儿园方案图纸设计。 第（2）项：完成采购招投标及合同签订。 第（3）项：全面完成新增托育机构19家、新增托位1100个硬件建设。 | 第（1）项：箬横白峰幼儿园改建工程1所幼儿园完成，城南镇横山幼儿园改建工程所幼儿园进场施工；太平街道锦屏幼儿园新建工程、新河镇塘下幼儿园拆建工程、箬横乌沙幼儿园改建工程、横峰街道悦景园配套小区幼儿园装饰工程、云樾观岭配套小区幼儿园装饰工程、城东街道山南前幼儿园新建工程6所幼儿园完成预算审核，招标发布。 第（2）项：完成全部灯光改造。 第（3）项：开展项目验收，并做好经费补贴工作。 | 第（1）项：11月底前，箬横白峰幼儿园改建工程、城南镇横山幼儿园改建工程2所幼儿园完成，太平街道锦屏幼儿园新建工程、新河镇塘下幼儿园拆建工程、箬横乌沙幼儿园改建工程、横峰街道悦景园配套小区幼儿园装饰工程、云樾观岭配套小区幼儿园装饰工程、城东街道山南前幼儿园新建工程6所幼儿园开工建设。 | 市教育局 市卫生健康局 | 市社发集团、相关镇（街道） |
| 3 | 社会养老服务 | 第（1）项：完成6家居家养老服务中心选址和初步方案设计。 第（2）项：确定养老院建设项目，制定项目推进计划。 | 第（1）项：完成6家居家养老服务中心立项、方案设计和预算编制。 第（2）项：完成任务数的50%。 | 第（1）项：完成项目招标并投入建设，完成总工程量的75%以上。 第（2）项：完成任务数的75%。 | 第（1）（2）项：11月底前完成建设。 | 市民政局 | 相关镇（街道） |
| 4 | 关爱儿童成长 | 第（1）项：市级未成年人心理健康服务中心方案评审及修改。 第（2）项：做好拟创建示范型儿童之家情况的调查摸底、资料上报备，根据申报情况开展实地走访，综合确定创建点，并印发工作重点。 第（3）项：完成儿保人员视力筛查上岗前培训及实施方案制定。 | 第（1）项：市级未成年人心理健康服务中心工程开展招投标及合同签订。 第（2）项：全面完成硬件建设。 第（3）项：完成任务数50%。 | 第（1）项：完成市级未成年人心理健康服务中心工程施工及设备安装。完成每个镇（街道）组建专业的青少年心理辅导队伍。 第（2）项：全面推进规范化运行、制度化管理、常态化活动，开展验收并拨付建设奖补资金。 第（3）项：完成任务数75%。 | 第（1）项：11月底前完成建设并投入运行。 第（3）项：11月底前完成任务。 | 市教育局 市妇联 市民政局 市卫生健康局 | 团市委、市红十字会、各镇（街道） |
| 5 | 交通出行便民 | 第（1）项：前期谋划，设计招投标方案。 第（2）项：新增城乡公共停车泊位365个。 第（3）项：进行全面排查，确定改造桥梁方案。 | 第（1）项：完成项目招标，完成充电桩站点布点，完成总工程量的40%。 第（2）项： 新增城乡公共停车泊位1000个。 第（3）项：完成前期准备工作。 | 第（1）项：完成总工程量的80%。 第（2）项：新增城乡公共停车泊位1500个。 第（3）项：6座城区路面桥梁改造工程全面开工，并完成工程量的30%。 | 第（1）（2）项：11月底前完成建设。 第（3）项：完成工程量的80%。 | 市住房和城乡建设局 市发改局 | 市供电局、市城发集团、市文化和广电旅游体育局、市教育局、市卫生健康局、温岭新城开发区、相关镇（街道） |
| 6 | 提升公共安全 | 第（1）项：完成数据摸排并完成招投标工作前的准备工作。 第（2）项：完成300艘渔船设备安装。 第（3）项：前期谋划，设计招投标方案。 第（4）项：前期工作，拟制计划。 | 第（1）项：完成数据摸排及招投标工作。 第（2）项：完成750艘渔船设备安装。 第（3）项：完成项目招标，完成充电桩站点布点，完成总工程量的20%。 第（4）项：完成任务总量的50%。 | 第（1）项：完成招投标，开展点位安装，安装率达到75%以上。 第（2）项：完成1440艘渔船设备安装。 第（3）项：完成总工程量的60%。 第（4）项：完成任务总量的75%。 | 第（1）（3）项：11月底前完成。 第（2）（4）项：10月底前完成。 | 市消安委办 市港航口岸和渔业管理局 市公安局 | 市住房和城乡建设局、市供电局、市消防救援大队、市城发集团、各镇（街道） |
| 7 | 全民健身工程 | 第（1）项：出台《2022年温岭市政府民生实事项目全民健身工程建设实施方案》，根据《方案》完成了第二次摸排。 第（2）项：完成方案设计，部分开工。 | 第（1）项：做好布点规划和选址定位，完成招投标等前期工作，并启动建设。 第（2）项：完成总工程量的60%。 | 第（1）项：全面完成体育项目建设。 第（2）项：完成总工程量的90%。 | 第（1）项：10月底前向社会开放。 第（2）项：11月底前完成全民健身漫步道15公里建设。 | 市体育事业发展中心 市住房和城乡建设局 市农业农村和水利局 | 各镇（街道） |
| 8 | 农村饮水安全 | 改造村级一户一表10个村。 | 改造村级一户一表20个村。 | 改造村级一户一表35个村。 | 11月底前完成建设。 | 市农业农村和水利局 | 市水务集团、相关镇（街道） |
| 9 | 提升居住环境 | 第（1）项：完成5个老旧小区设计方案初稿。 第（2）项：确定点位，委托方案设计。 第（3）项：审批安置农民建房700间（套）。 第（4）项：完成小区前期摸底调查，开展基础调研和宣传工作；下达22个村的示范村创建任务，并由各镇落实各村启动创建。 | 第（1）项：开工改造市区老旧小区2个，改造面积 1.36万平方米。 第（2）项：完成口袋公园（绿地改建）建设1个。 第（3）项：审批安置农民建房3000间（套）。 第（4）项：完成小区“撤桶并点”集中投放点选址工作和投放点设计方案和“拉风吧”、回收站点、大件（装修）垃圾投放点等配套设施建设，完成项目进度50%；不定期开展宣传教育活动营造氛围，完善分类处理设施投放，完成项目进度55%。 | 第（1）项：开工改造市区老旧小区5个，改造面积 10万平方米以上。 第（2）项：完成口袋公园（绿地改建）建设3个。 第（3）项：累计审批安置农民建房6000间（套）。 第（4）项：完成小区集中投放点建设，小区内半数以上落实桶边督导，定时定点收运，完成项目进度75%；完善分类处理设施投放，完成进度80%。 | 第（1）项：5个市区老旧小区改造基本完工。 第（2）项：11月底前完成5个口袋公园（绿地改建）。 第（3）项：11月底前，累计审批安置农民建房10000间（套）。 第（4）项：11月底前完成垃圾分类省高标小区10个建设，等待上级验收；完成农村生活垃圾分类处理示范村22个建设，等待上级验收。 | 市住房和城乡建设局 市农业农村和水利局 市综合行政执法局 | 各镇（街道） |
| 10 | 保障食品安全 | 第（1）项：完成1家农贸市场和室内农产品集散中心改造提升，开工6家。 第（2）项：成立工作专班，确定62家学校、幼儿园名单和安装设备。 | 第（1）项：完成1家农贸市场和室内农产品集散中心改造提升，开工6家。 第（2）项：完成招投标，启动项目建设。 | 第（1）项：完成3家农贸市场和室内农产品集散中心改造提升。 第（2）项：全面完成62家中小学、幼儿园食堂“智能阳光厨房”，实现全覆盖。 | 第（1）项：11月底前完成建设5家，开工2家 | 市市场监管局 | 市教育局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市综合行政执法局、市消防救援大队、各镇（街道） |